## Planiha-orçamentaria
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
Rua Carolina Schmitt, 388 – Fone: 51 3767 1084 – Tunas-RS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA
Obra: Escola Municipal de Ensino Fundamental Casemiro de Abreu - Tunas/RS Loc.: Zona Rural - Linha Nossa Senhora Aparecida - CEP: 99 330 000
Data de preço: 09/2021 - Com desoneração
REFORMA DE ESCOLA
Planilha Orçamentária
Valor Total | [6 empty] | 137803.46
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2766.865
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO SALAS E CORREDOR, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 86.5 | 15.31 | 1324.315
1.2 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, DE BIBLIOTECA E DEPÓSITO SEM REAPROVEITAMENTO E RETIRADA DE PAREDE DIVISÓRIA DE DEPÓSITO. AF_12/2017 | m² | 81.5 | 17.7 | 1442.55
[6 empty] | Subtotal | 2766.865
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES MURRO LATERAL |  |  |  | 13656.6176
2.1 | 35275 | SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 14 | 780 | 10920
2.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 2.84 | 485.14 | 1377.7976
2.3 | 94392 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM ARGILA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL AF_05/2016 | m³ | 18 | 75.49 | 1358.82
[6 empty] | Subtotal | 13656.6176
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 8965.32
3.1 | 87692 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA 0,5CM LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - (Acesso Coberto para a escola e contrapiso de cozinha e estoque) | m² | 24 | 42.5 | 1020
3.2 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (contrapiso de acesso e entre escolas, sala de aula) | m³ | 9.8 | 450 | 4410
3.3 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 46 | 24.82 | 1141.72
3.4 | 43124 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 x 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - (acesso a escola) | m² | 32 | 74.8 | 2393.6
[6 empty] | Subtotal | 8965.32
4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA(Acesso a Escola) |  |  |  | 49823.6
4.1 | 92604 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | Unid. | 32 | 780 | 24960
4.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 124 | 94.05 | 11662.2
4.3 | 21006 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | m | 106 | 116 | 12296
4.4 | 4948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 2.4 | 377.25 | 905.4
[6 empty] | Subtotal | 49823.6
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 18287.5
5.1 | 96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017(Forro de Salas de Aulas e Beiral) | m² | 56 | 104 | 5824
5.2 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 44 | 80 | 3520
5.3 | 36250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC OU MADEIRA , COMPRIMENTO 6 M | m² | 280 | 6.12 | 1713.6
5.4 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 90 | 51.31 | 4617.9
5.5 | 43614 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 72 | 12 | 864
5.6 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m | 92 | 19 | 1748
[6 empty] | Subtotal | 18287.5
6 |  |  | ESQUADRIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 4202.64
6.1 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 66 | 30 | 1980
6.2 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(Banheiros e Depósito) | un | 4 | 313.21 | 1252.84
6.3 | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | un | 2 | 484.9 | 969.8
4202.64
7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 7381.5
7.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (cimento e areia) | m² | 25 | 4.82 | 120.5
7.2 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM PAREDE COM ARGAMASSA traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 25 | 24.2 | 605
7.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - (Rebaixo de Piso de Salas, adequação de circulação acessibilidade) | m² | 102 | 48 | 4896
7.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - Azulejo em sala altura de 1,40 m e banheiros até o teto) | m² | 32 | 55 | 1760
[6 empty] | Subtotal | 7381.5
8 |  |  | REDE PLUVIAL |  |  |  | 2160
8.1 | 41629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | Unid. | 3 | 385 | 1155
8.2 | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Unid. | 36 | 22 | 792
8.3 | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | Unid. | 3 | 71 | 213
[6 empty] | Subtotal | 2160
9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 29867.82
9.1 | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | l | 162 | 4.81 | 779.22
9.2 | 4056 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Unid. | 8 | 45 | 360
9.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1300 | 14.1 | 18330
9.4 | 74065/2 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 490.5 | 21.2 | 10398.6
[6 empty] | Subtotal | 29867.82
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 691.605
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL | m² | 490.5 | 1.41 | 691.605
[6 empty] | Subtotal | 691.605
137803.46
05 de novembro de 2021
| PAULO HENRIQUE REUTER |  |  | MARCOS PAULO DAL RI
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENG. CIVIL CREA RS 133883

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
Obra: Escola Municipal de Ensino Fundamental Casemiro de Abreu - Tunas/RS Loc.: Zona Rural - Linha Nossa Senhora Aparecida - CEP: 99 330 000
Data de preço: novembro/2021 /com desoneração
PLANEJAMENTO/CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2766.865 | 2.008% | 100%
2766.865
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 13656.6176 | 9.91% | 100%
13656.6176
3 | FUNDAÇÕES | 8965.32 | 6.506% | 60% | 40%
|  |  |  | 5379.192 | 3586.128
4 | ESTRUTURA METÁLICA(Acesso a Escola) | 49823.6 | 36.16% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 19929.44 | 29894.16
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18287.5 | 13.27% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 7315 | 10972.5
6 | ESQUADRIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO | 4202.64 | 3.05% |  |  | 100%
4202.64
7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 7381.5 | 5.357% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 3690.75 | 3690.75
8 | REDE PLUVIAL | 2160 | 1.567% |  |  | 100%
2160
9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 29867.82 | 21.67% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 11947.128 | 17920.692
10 | SERVIÇOS FINAIS | 691.605 | 0.5019% |  |  | 100%
691.605
Valores totais |  | 137803.46 | 100% | 21802.6746 | 46468.846 | 69533.947
|  |  |  | 15.82% | 33.72% | 50.46%
|  |  |  | 15.82% | 49.54% | 100%